## Перечень услуг
Приложение №1 к Приглашению
№ | Этапы работ | Результат работы | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM | DO | Часы
1 | Aудит UX/UI |  | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM | DO
1.1 | Онбординг Уточнение цели, продуктового контекста, целевых сегментов, KPI. Сбор доступов, установка формата взаимодействия, инструментов, сроков и артефактов. | Бриф и согласованный scope, список доступов, план работ и коммуникаций | DE DE: 16; PM PM: 1 | 17
1.2 | Пользовательские сценарии Формирование списка ключевых задач пользователей. Для каждого - путь as-is (как сейчас) и целевой to-be. Фиксация шагов и точек отказа. | Карта сценариев (as-is/to-be) | DE DE: 24; PM PM: 2 | 26
1.3 | Информационная архитектура (навигация) Проверка структуры разделов, глубины вложенности, логики меню, хлебных крошек, поиска и результатов поиска: карта путей до ключевых задач. | Диаграмма IA, выявление проблемы и предложения по упрощению | DE DE: 16; PM PM: 1 | 17
1.4 | UI анализ. Визуальная иерархия и акценты Оценка приоритетов на экранах: заметность СТА, порядок чтения, контраста, размеров расположения, плотности информации, проверка на конкуренцию элементов. | Таблица экранов с проблемами и предложениями. Примеры исправлений. | DE DE: 25; PM PM: 2 | 27
1.5 | Консистентность интерфейса Сопоставление элементов с дизайн-системой: кнопки, поля, иконки, типографика, отступы, состояния (hover/focus/disabled). | Отчет о несоответствиях дизайн-системе, список унификаций и предложений для библиотеки компонентов | DE DE: 16; PM PM: 1 | 17
1.6 | Контент и когнитивная нагрузка Проверка ясности формулировок, длины и структуры текстов, микро-копирайтинг (лейблы, подсказки, ошибки), локализация, читабельность (шрифты, интерлиньяж, длина строки). | Таблица правок контента (до/после), гайд по тону и стилю, рекомендации по структуре текстовых блоков. | DE DE: 25; PM PM: 2 | 27
1.9 | Производительность и отзывчивость Измерение скорости загрузки и интерактивность, стабильность верстки, вес ресурсов; проверка адаптивности и кросс-браузерности базовых экранов. | Рекомендации по оптимизации | DE DE: 25; PM PM: 2 | 27
1.10 | Юзабилити-тесты по сценариям - 5 сценариев Каждый сценарий — отдельный тест (по 5–6 пользователей). Проверка успеха задач, времени выполнения, ошибок, обратная связь. | Отчет по каждому сценарию + гипотезы по улучшению юзабилити | DE DE: 75; PM PM: 7.5 | 82
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: |  | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 | 240
2 | Функциональное тестирование UI |  | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM | DO
2.1 | Проверить, что все элементы интерфейса (кнопки, формы, ссылки, выпадающие списки) работают корректно | Отчет о корректности работы кнопок, форм, ссылок и списков | QA: 20; PM: 2 | 22
2.2 | Убедиться, что интерактивные элементы (например, модальные окна, всплывающие подсказки) отображаются и закрываются как ожидается | Отчет о корректности работы модальных окон и подсказок | QA: 12; PM: 1 | 13
2.3 | Проверить валидацию форм: корректность обработки корректных и некорректных данных (например, email, пароли, числовые поля) | Отчет о корректности обработки введенных данных | QA: 8; PM: 1 | 9
2.4 | Проверить, что сообщения об ошибках отображаются понятно и в нужных местах | Отчет о корректности и понятности отображения ошибок | QA: 8; PM: 1 | 9
2.5 | Тестировать навигацию: переходы по страницам, работа ссылок, возвраты назад | Отчет о корректности переходов между страницами и работе ссылок | QA: 18; PM: 1 | 19
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 6 | 0 | 72
3 | Тестирование адаптивности и кроссбраузерности |  | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM | DO
3.1 | Проверить отображение интерфейса на разных устройствах (мобильные, планшеты, десктопы) с использованием инструментов эмуляции (например, Chrome DevTools) | Отчет о корректности интерфейса на мобильных, планшетах и десктопах | QA: 28; PM: 1 | 29
3.2 | Тестировать на популярных разрешениях экрана (например, 320x480, 768x1024, 1920x1080) | Отчет о корректности отображения интерфейса на популярных разрешениях | QA: 22; PM: 2 | 24
3.3 | Проверить совместимость с основными браузерами: Chrome, Firefox, Safari, Edge (включая последние версии и, при необходимости, устаревшие) | Отчет о корректности работы сайта в основных браузерах | QA: 16; PM: 1 | 17
3.4 | Убедиться, что стили CSS (шрифты, цвета, отступы) применяются корректно во всех браузерах | Отчет о единообразном отображении шрифтов, цветов и отступов во всех браузерах | QA: 8; PM: 1 | 9
3.5 | Проверить работу JavaScript-функций (например, обработчики событий) в разных окружениях | Отчет о корректной работе скриптов в разных окружениях | QA: 10; PM: 1 | 11
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 6 | 0 | 90
4 | Тестирование производительности |  | AN | DE | FE | BE | MD | QA | PM | DO
5.1 | Провести нагрузочное тестирование с помощью инструментов (JMeter, Locust) для проверки поведения под высокой нагрузкой | Отчет о поведении системы под высокой нагрузкой | PM: 1; DO: 16 | 17
5.2 | Измерить время ответа эндпоинтов при разной нагрузке | Отчет о скорости ответа эндпоинтов при разной нагрузке | PM: 1; DO: 10 | 11
5.3 | Убедиться, что бэкенд корректно обрабатывает пиковые нагрузки (например, с помощью автоскейлинга) | Отчет о корректной работе бэкенда при резком росте трафика | PM: 1; DO: 12 | 13
| ИТОГО ПО ЭТАПУ: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41